## Sheet1
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน | วันที่ | / | จำนวน | ดำเนินการได้
|  |  | x |  | x |  |  |  | x | (บาท) |  | x | (บาท) | ตามแผน
1 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt | 1963-01-31 | / | 1963-02-12 | / | จ.14/2563 | 1963-02-25 | 1963-07-24 | / | 1760000 | 1963-04-24 | / | - | -
Concrete สายบราแง หมู่ที่ 3
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร/
จำนวน 1 โครงการ/ 1,760,000 บาท
2 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Para Asphalt | 1963-01-30 | / | 1963-02-11 | / | จ.16/2563 | 1963-02-26 | 1963-07-25 | / | 1412000 | 1963-04-29 | / | - | -
Concrete สายบาโงย หมู่ที่ 5
ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 550 เมตร/
จำนวน 1 โครงการ/ 1,760,000 บาท
3 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาด- | 1963-03-09 | / | 1963-03-12 | / | จ.18/2563 | 1963-04-07 | 1963-09-04 | / | 7200000 | 1963-08-06 | / | - | -
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายบองอ หมู่ที่ 6 จำนวน 2 ช่วง/
จำนวน 1 โครงการ/7,200,000 บาท
4 | โครงการเสริมผิวลาดยาง Para | 1963-03-30 | / | 1963-04-02 | / | จ.20/2563 | 1963-04-27 | 1963-09-24 | / | 1180000 | 1963-04-09 | / | - | -
Asphalt Concret สายอุเป หมู่ที่ 9/
จำนวน 1 โครงการ/1,180,000 บาท
5 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวลาด- | 1963-04-21 | / | 1963-04-27 | / | จ.23/2563 | 1963-05-20 | 1963-10-17 | / | 3764000 | 1963-08-06 | / | - | -
ยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
สายอุเป หมู่ที่ 9/จำนวน 1 โครงการ
3,764,000 บาท
แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกรงปินัง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
ลำดับ | รายการ/จำนวน/วงเงิน | ส่งประกาศ |  | ยื่นซอง |  | สัญญา |  |  |  | วงเงินตามสัญญา | เบิกเงินงวดสุดท้าย |  | มีเงินเหลือ | สาเหตุที่ไม่สามารถ
ที่ |  | วันที่ | / | วันที่ | / | เลขที่ | ลงวันที่ | สิ้นสุดวันที่ | / | จำนวน | วันที่ | / | จำนวน | ดำเนินการได้
|  |  | x |  | x |  |  |  | x | (บาท) |  | x | (บาท) | ตามแผน
6 | โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน | 1963-03-22 | / | 1963-04-07 | / | จ.21/2563 | 1963-05-01 | 1963-10-28 | / | 6690000 | 1963-11-24 | / | - | -
หมู่ที่ 7/ จำนวน 1 โครงการ/
6,690,000 บาท